**План мероприятий на 2021-2025 годы по реализации**[**Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года**](https://docs.cntd.ru/document/420395219#6560IO)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Форма реализации | Ответственные исполнители |
| I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | |
|  | | | | |
| 1. | Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в части регулирования вопросов электронного обмена информацией между органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | I квартал 2022 г. | внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона | Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в целях регулирования оборота товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, использование которых не по назначению может представлять угрозу для жизни и (или) здоровья несовершеннолетних | II квартал 2021 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | Минпросвещения России, Минпромторг России, заинтересованные федеральные органы власти |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Актуализация формы федерального статистического наблюдения N 1-НД "Сведения о численности детей и подростков в возрасте с 7-18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях" | IV квартал 2021 г. | приказ Росстата | Минпросвещения России, Росстат, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
|  |  |  |  |  |
| II. Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | |
|  | | | | |
| 4. | Подготовка предложений по расширению категорий несовершеннолетних, подлежащих помещению в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел в связи с совершением неоднократных самовольных уходов из дома и специализированных учреждений и административных правонарушений, в том числе до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность | IV квартал 2021 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | МВД России, Минпросвещения России, Минтруд России, Роспотребнадзор, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
|  |  |  |  |  |
| 5. | Проработка вопроса о создании на базе социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних стационарных отделений для организации работы с несовершеннолетними, совершившими систематические самовольные уходы из дома и специализированных учреждений, а также с несовершеннолетними, совершившими административное правонарушение, не достигшими возраста наступления административной ответственности | IV квартал 2021 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания |
|  |  |  |  |  |
| 6. | Организация и проведение Всероссийского дня правовой помощи детям | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | отчет о реализации, направленный в Минюст России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минюст России |
|  |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечение обобщения и тиражирования эффективного опыта, современных технологий профилактической работы, в том числе в рамках создания региональных ресурсных центров, повышение профессионального уровня специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе на базе специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого и открытого типа | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | обновленный реестр ресурсных центров, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") | Минпросвещения России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятия по популяризации и информированию населения о возможностях получения экстренной психологической помощи, организация деятельности групп мобильной помощи специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних субъектов Российской Федерации | III квартал 2021 г., далее - ежегодно | отчет о реализации мероприятий, направленный в Минпросвещения России | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| 9. | Организация и обеспечение мониторинга новых социально негативных явлений в детско-молодежной среде | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | информационно-профилактические материалы, направленные в субъекты Российской Федерации | Росмолодежь, Минпросвещения России, Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| 10. | Разработка методических рекомендаций для несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, наглядных информационных материалов по безопасному использованию сети "Интернет" в целях предотвращения преступлений, совершаемых с ее использованием как самими несовершеннолетними, так и в отношении них | IV квартал 2021 г. | методические рекомендации, наглядные информационные материалы, размещенные на сайте Минпросвещения России в сети "Интернет" | Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| 11. | Разработка методических рекомендаций для несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, информационно-наглядных материалов, памяток для обучающихся по предотвращению вовлечения в зависимое (аддиктивное) поведение, профилактике рискованного, деструктивного и аутодеструктивного поведения несовершеннолетних | II квартал 2022 г. | методические рекомендации, информационно-наглядные материалы, размещенные на сайте Минпросвещения России в сети "Интернет" | Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| 12. | Формирование системы мониторинга профилактики правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях высшего образования | IV квартал 2022 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| 13. | Разработка информационно-методических материалов для профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования по профилактике травли (буллинга) | IV квартал 2022 г. | информационно- методические материалы, размещенные в сети "Интернет" | Минобрнауки России, Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
|  |  |  |  |  |
| 14. | Предоставление социальных услуг семьям с детьми, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в кризисных центрах (отделениях) | III квартал 2021 г., далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| 15. | Обеспечение поддержки детских и молодежных социально ориентированных объединений, реализующих мероприятия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | отчет о реализации мероприятий, направленный в Минпросвещения России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| 16. | Разработка и реализация программ поддержки молодежных и подростковых общественных организаций, волонтерского движения, программ по трудоустройству несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном положении, развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | отчет о реализации программ, направленный в Минпросвещения России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| 17. | Разработка и реализация комплексных социально-психологических программ, направленных на реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних правонарушителей, в том числе состоящих на учете в учреждениях уголовно-исполнительной системы | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | отчет о реализации программ, направленный в Минпросвещения России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ФСИН России, Минпросвещения России |
|  |  |  |  |  |
| 18. | Разработка и реализация региональных программ по развитию системы внешкольной работы с несовершеннолетними, сети учреждений дополнительного образования и организаций отдыха и оздоровления детей, | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | региональные программы, направленные в Минпросвещения России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минпросвещения России |
|  | направленных на обеспечение занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, а также состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 19. | Обеспечение методического сопровождения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по координации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях | IV квартал 2022 г. | информационно- аналитические материалы, направленные в субъекты Российской Федерации | Минпросвещения России, ФСИН России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| 20. | Организация работы по оказанию содействия в получении социально-психологической и иной помощи несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | отчет в Минпросвещения России об увеличении численности несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно- исполнительных инспекциях, получивших социально- психологическую и иную помощь, по отношению к общей численности несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в ней | ФСИН России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
|  |  |  |  |  |
| 21. | Экспертно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций в части деятельности социальных педагогов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений | III квартал 2021 г., далее - ежегодно | информационно-методические материалы, направленные в органы исполнительной власти субъектов Российской | Минпросвещения России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | несовершеннолетних |  | Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав субъектов Российской Федерации |  |
|  |  |  |  |  |
| 22. | Разработка и реализация мер, обеспечивающих социально значимую деятельность несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | отчет о реализации мер, направленный в Минпросвещения России | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| 23. | Разработка и реализация мер, обеспечивающих развитие региональных систем безопасного детства, снижение агрессивности в подростковой среде | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | отчет о реализации мер, направленный в Минпросвещения России | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| 24. | Обеспечение условий для оказания психолого-педагогической и медицинской помощи в субъектах Российской Федерации детям и подросткам, имеющим психологические травмы, пострадавшим от насилия либо жестокого обращения или ставшим свидетелями таких противоправных действий, в том числе для реализации задач расследования преступлений, связанных с несовершеннолетними, различных процессуальных статусов | III квартал 2022 г., далее - ежегодно | отчет о реализации мероприятия, направленный в Минпросвещения России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минпросвещения России |
|  |  |  |  |  |
| III. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | |
|  | | | | |
| 25. | Обеспечение проведения всероссийских совещаний по вопросам организации и обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | программы мероприятий и отчет об их реализации, размещенные в сети "Интернет" | Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организации |
|  |  |  |  |  |
| 26. | Обеспечение проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых столов и организации дискуссионных площадок для специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по актуальным вопросам профилактики девиантного поведения несовершеннолетних | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | программы мероприятий и отчет об их реализации, размещенные в сети "Интернет" | Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| 27. | Проведение мероприятий профилактической направленности по пропаганде здорового образа жизни, ответственного родительства через средства массовой информации, сеть "Интернет" | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | отчет о реализации, мероприятий, направленный в Минпросвещения России | Минздрав России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| 28. | Обеспечение проведения обучающих вебинаров для руководителей и специалистов (психологов, социальных педагогов и воспитателей) специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа | III квартал 2021 г., далее - ежегодно | программы мероприятий и отчет об их реализации, размещенные в сети "Интернет" | Минпросвещения России, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| 29. | Организация мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня, приобретение новой квалификации руководителями и специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе обеспечение проведения межведомственных обучающих семинаров с участием профильных некоммерческих организаций | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | отчеты о реализации мероприятий, размещенные в сети "Интернет" | Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| 30. | Организация проведения всероссийского конкурса региональных моделей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2022 год, 2024 год | программа мероприятия и отчет о его реализации, размещенные в сети "Интернет" | Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| IV. Управление реализацией Концепции | | | | |
|  | | | | |
| 31. | Организация и обеспечение мониторинга реализации Концепции | I квартал 2022 г., далее - ежегодно | аналитическая информация за истекший период, размещенная в сети "Интернет" | Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| 32. | Организация и обеспечение мониторинга эффективности реализации региональных программ по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и планов их реализации | II квартал 2022 г., далее - ежегодно | аналитическая информация, размещенная в сети "Интернет" | Минпросвещения России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |
| 33. | Подготовка доклада о реализации утвержденных [распоряжением от 22 марта 2017 г. N 520-р](https://docs.cntd.ru/document/420395219#64U0IK) [Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних](https://docs.cntd.ru/document/420395219#6560IO) и [плана мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года](https://docs.cntd.ru/document/420395219#7DC0K7) | I квартал 2022 г., далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации, отчет, направленный Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка | Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. |